- 无锡市长安中学2019-2020学年第一学期总务处工作计划

- 【指导思想】

- 总务处将以区教育工作意见为指导，以学校工作计划为目标，以学校品格提升工程为抓手，抓住“有质服务”这个关键词，认真做好学校硬件建设和后勤服务和保障工作，为师生提供新优质的服务，合理利用好预算经费，搞好学校建设，保证教职工福利，提升学校办学整体水平。

- 【工作目标】

- 加强学校硬件建设。完成食堂硬件和环境整改；完成学生快餐盘采购和食堂消毒间热风消毒柜的采购；完成宿舍楼改造工程的设计、招标和施工；完成学校监控设备的安装；完成教学楼、实验楼、食堂、行政楼部分墙面的加固改造，完成学校阳光食堂建设；做好教职工1号、2号家舍楼拆迁申请。

- 2.加强食堂管理，提高膳管会对食堂管理的参与度，提高师生饭菜质量和用餐的满意度，满意度达90％以上。

3.加强水电管理，减少水电能耗，争取水电能耗比上学期减少1％。

4.加强财物管理，完善固定资产入库登记和结账工作，注销报废资产。

5.加强学校安全工作，确保饮食、消防、饮水、运动设施等0事故。

【工作措施】

（一）加强学校硬件建设。

- 1.完成食堂硬件和环境整改。依据食堂巡察信息反馈，本学期9月份完成食堂硬件和周围环境整治：食堂食材接收处、食材加工场所所有门套换成不锈钢门套，下水沟重新改造，保持流水畅通并不积水，油烟灶生锈处进行油漆，食堂仓库进行竹炭纤维护墙。食堂外污水管进行修理，污水井上水泥板进行重新安装，并在关键位置加铺铁板加固，确保车辆行驶安全。

- 2.完成学生快餐盘采购和食堂消毒间热风消毒柜的采购。总务处将依据街道、开发区要求，采用比价招标的形式完成学生快餐盘和食堂热风消毒柜的采购，在9月底完成采购。

- 3.完成宿舍楼改造工程的设计、招标和建设。本学期总务处将积极参与学校宿舍改造工程的设计工作。前一阶段，宿舍改造工程经过几次设计，功能还是不尽人意，总务处将会同街道、开发区等上级部门一起，通过参观学习、现场观察、实地测量等措施设计出最符合学校现有环境、功能比较合理的设计方案，并通过公开招投标的形式完成招标和建设。

- 4.完成学校监控设备的安装。总务处将会同学校教技室一起完成学校监控设备的安装、调试、工程验收和工程结算工作，使学校监控全覆盖，特别是宿舍楼，原来没有监控，通过改造，学校数字信号监控，覆盖整个校园。

- 5.完成教学楼、实验楼、食堂、行政楼部分墙面的加固改造。学校墙面加固工程暑假完成了招标，由于时间问题，大量施工只能等到明年暑假完成，但部分有安全隐患的地方本学期必须消除，总务处将与建筑单位联系把教学楼顶楼铝塑板和铁框架进行拆除、行政楼周边松动的条形砖也进行拆除，行政楼过道看实际情况逐步进行加固改造。

- 6.完成学校阳光食堂建设。根据上级部门要求，食堂就餐区和陪餐区加装两个监控，并且完成与上级部门的联网，总务处还要每天做好阳光食堂省级平台、市级平台的数据上报工作。

- 7.做好教职工1号、2号家舍楼拆迁申请。依据学校事业发展需求，学校必须拆除教职工1号、2号家舍楼，新建行政楼和图书综合楼，把现在的行政楼改成教学楼。总务处将积极配合校长室做好拆迁申报工作和教职工拆迁工作。

- （二）加强食堂管理

1.本学期总务处将按照上级部门要求，配合苏南食材公司做好食材的征订、接收、验货工作，确保每天师生饭菜的正常供应。进一步加强对食堂管理的力度，定期开学初召开食堂人员会议，加强理论学习和业务培训，提高食堂工人素质。

2. 加强食堂管理力度。本学期总务处安排邵明强主任专门负责食堂管理，增强管理队伍力量，学校每天安排一名行政、一名食品安全管理员和一名厨师进行食材验收；每天安排行政进行陪餐；安排校医进行食材快检等，确保师生吃饱、吃好、吃安全。

3.膳管委将定期开展活动，充分利用膳管会对食堂的管理和监督，定期对食堂工作进行考评，提高师生满意度。

- 4加强对学校厨房垃圾管理，将有惠联热电前来收走处理。

- (三)加强水电管理减少能耗

- 1.在做好学校消防管道改造和厕所水箱更换的基础上，落实水电管理责任制，和德育处一起加强对宿舍和厕所的检查，及时更换漏水水箱、减少水的浪费。总务处安排人员每天进行管道巡视，预防漏水现象；加强对食堂用水的管理，防止水龙头无人关闭现象的发生。

2.加强的直供水的管理，设置合理的供水时间和温度，鼓励师生饮用直供水（体育馆没有饮水机），减少教师使用电水壶烧水现象。

3.总务处还将定期对学校所有用水、用电设备和管道进行排查，消除漏水、漏电现象减少浪费。

4.学校水费本学期要力争减少2％。

（四）加强财物管理，完善艺体楼资产入库登记和结账工作，注销报废资产

1.加强固定资产的管理，做好固定资产入库工作，并按时进行月结账，确保固定资产与学校财务账一致；并做好报废资产的注销工作。本学期要做好宿舍原有衣柜、床铺和老办公桌的报废工作；还将与德育处一起做好教室课桌椅登记、标签工作，责任到每个学生。

2.完成新增教育技术装备的入库、入账工作。

3.加强财物管理，规范票据，严格执行一费制收费原则，代收代支的费用及时向师生和家长公示，遵循自愿的原则，学期结束时及时做好学生各项费用的结算清退工作。

4.加强物品采购审批制度，单张发票金额在5000元以上的必须学校校长班子全体人员签字。

（五）加强学校安全工作，确保饮食、消防、饮水、运动设施等0事故

1.完善安全设施，按合同完成学校消防带更换、灭火器药液更换、及时维修学校公共设施、确保学校消防、用电、学生活动、上下楼梯等安全。

2.加强食品进货管理和加工管理，确保师生饮食安全。

3.加强饮用水索证管理、水质检测和滤芯更换管理，确保师生饮水安全。

4.加强对电子围栏的检查和维护，加强学校前后门道路疏通管理、安排顾菊根和行政值班人员昨晚上路疏通交通，确保师生进出学校安全。

5.定期对特种设备的检查和维修，确保安全使用。

具体工作安排

九月份：

1.添置教学设备、办公用品和清卫工具。

2.完成食堂整改和物品采购。

3.完成各室水电设施的普查和维修。

4.完成各教室课桌椅调整工作和教师办公桌更换工作。

5.做好食堂食品卫生和安全工作，提供师生放心、满意的饭菜。

6审批和收缴好学生的各项费用。

7.做好中秋节、国庆节教职工福利采购和发放工作。

8.完成初一夏季、秋、冬季校服的发放工作。

9.召开后勤工作例会，划分学校卫生包干区，明确后勤工作标准。

10.做好学校消防工作和食品安全工作，迎接上级部门的检查。

11.做好运动会后勤保障工作。

十月份：

1.对学校的校舍、电器进行安全检查。

2.召开后勤人员会议。

3.进行各室和学生宿舍水电维修工作。

4.做好跟踪考试的试场安排工作。

5.完成学校绿化整除工作。

6.做好食堂安全工作和学校消防工作。

十一月份：

1.做好各类活动、学校中心工作的后勤保障。

2.进行各室和学生宿舍水电维修工作。

3.做好期中考试试场安排工作。

4.做好食堂安全工作和学校消防工作。

5.做好校运动会的后勤保障工作。

6.做好食品卫生、安全工作。

十二月份：

1.对学校的校舍、电器进行安全检查。

2.召开后勤人员工作例会。

3.做好各室水电检查和维修工作。

4.做好跟踪考试的试场安排工作。

5.做好消防管道防冻保护工作。

6.做好食堂安全工作和学校消防工作。

一月份：

1.做好期末大考的后勤保障工作

2.对各班校产进行清查，统计损坏情况，落实修理。

3.完成各种经费结算，在放学之前与学生结清。

4.做好食堂安全工作和学校消防工作。

5.做好固定资产清查和登记工作。

6.对后勤工作人员的工作进行考核，上报校长室决定奖金发放标准。

无锡市长安中学   总务处

2019-9-1